**Zápis z 10. mimořádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice**

**konaného dne 9.11.2015**

Přítomni: PaeDr. Eva Faltysová, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Jaroslav Harapát, Vladimír Král, Eva Polakovičová, Daniel Rössler.

Omluven: Jan Duffek

Nepřítomen:

Hosté: **ing. Radek Veselý, Sweco Hydroprojekt a.s.**

Čas: 19.00-21.15 hod.

JEDná se o mimořádné zasedání osadního výboru k novému návrhu protipovodňových opatření na Tiché Orlici v části Kerhartice.

1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 , písm. a) zákona o obcích:

***K dnešnímu dni žádné předložené.***

2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce :

***K dnešnímu dni žádné předložené.***

3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni

k trvalému pobytu v části města, orgánům města:

***K dnešnímu dni žádné předložené.***

4/ Různé

1. ***Protipovodňová opatření***

***Na základě požadavku OV proběhla 4. listopadu schůzka za účasti starosty města, Povodí Labe a zástupců projekční firmy Sweco Hydroprojekt a.s.. Za OV se jednání zúčastnil předseda a paní Polakovičová.***

***Na jednání byly učiněny následující závěry:***

1. ***PLA připravuje za spolupráce s fi Sweco Hydroprojekt a.s. aktualizaci projektové dokumentace s termínem dokončení 31.12.2015. Protože jsou navržena nová řešení, vycházející z aktualizace podkladů, je nezbytně nutné odsouhlasit připravované změny umístění protipovodňových opatření pro zanesení do územního plánu. Proto bylo nutné vyvolat okamžitě jednání OV a projektantem, které bylo dnešním dnem s návrhy seznámeno a v závěru uzavřeno.***
2. ***PLA považuje realizaci protipovodňových opatření v rámci vyhlášené dotace MZ za možnou, s finálním dokončením v roce 2019.***
3. ***Starosta města potvrdil maximální podporu realizaci opatření, požádal o urychlené podklady pro změnu územního plánu a v rámci navržených opatření požadoval zahrnutí náhrady starého mostu u splavu za most nový splňující přísná protipovodňová kritéria.***
4. ***Zástupci OV se seznámili s návrhy úprav a požádali o mimořádnou schůzku zástupce fi Sweco Hydroprojekt a.s. s celým OV na pondělí 9.11., což bylo k dnešnímu dni splněno.***
5. ***Zástupci Povodí Labe požádali pana starostu o ustavení pracovní skupiny, která by spolupracovala na celém procesu přípravy a stavby opatření.***

***NOVĚ NAVRŽENÁ OPATŘENÍ!***

1. ***Projektant považuje návrh rozšíření starého mostu U splavu o jeden mostní oblouk za nepotřebný ve vztahu k průtokovým poměrům. Na základě jednání dne 4.11. se však uvažuje v rámci opatření nahradit stávající mostní objekt umístěním nového jednopolového mostu s výší IN cca 25-30 mil. Kč.***
2. ***Na základě propočtu průtoku se v rámci aktualizace projektu uvažuje o možnosti posunutí protipovodňových zdí od domů směrem k řece v části zahrádek nad splavem. Zároveň dle propočtů vychází možné snížení výšky, přičemž je přihlédnuto k ochraně na úroveň povodně v r. 1997. Jak bude nadále označována výšky ochrany (Q100, Q50+x cm.) není relevantní, bude vždy přihlíženo k povodni z r. 1997.***
3. ***Na meandru při vjezdu do Kerhartic směrem od nádraží - je nově navrženo snížení terénu na úrověň cca 20-ti leté vody v přímém směru bez meandrů tak, aby jen v případě zvýšené hladiny bylo umožněno bezbariérového proudění řeky mimo koryto.***
4. ***Tloušťka stěn bude navržena spíše širší (cca 40 cm), hloubka založení resp. rozsah těsnícího prvku pak bude odpovídat hydrogeologickému posouzení tak, aby došlo jen ke kontrolovaným průsakům (řešeným pak buď stacionárními, či mobilními čerpadly) v době povodní. V době mimo povodně pak aby nedošlo k opačnému efektu zavodnění Kerhartic z důvodu nemožnosti odtoku spodních vod.***
5. ***Provedení stěn je možné s maskou tzn. imitace kamene, tak barevně. Navržené průchody a skleněné průhledy budou dodrženy dle požadavků vlastníků přilehlých nemovitostí.***

***ZÁVĚR:***

***OV se s p.Veselým dohodla na následujících závěrech:***

1. ***OV na základě předložených návrhů nepovažuje za ideální další změny projektu ve vztahu k souhlasům vlastníků pozemků (těchto variant už bylo několik a vyjednávání se tak stává velmi obtížným). Nicméně OV chápe důvody navržených opatření a považuje některá z nich za taková, která by mohla spíše umožnit získání souhlasů.***
2. ***OV požaduje ochranu Kerhartic na výšku povodně v roce 1997 a je na projektantovi, aby správně stanovil výšky protipovodňových opatření. OV přivítá, pokud by vzdálenost zdí umožnila posun od obydlených domů směrem k řece, v části u splavu přes stávající zahrádky nepovažuje za problematické a souhlasí s případnou změnou směrování, či případné využití valů k optickému snížení zdí.***
3. ***Na meandru při vjezdu do Kerhartic směrem od nádraží vítá možnost snížení terénu pro případný odtok při povodních a souhlasí s tím. Bere na vědomí doporučení zrušení provizorního mostu a souhlasí s tím, že by bylo vhodné ho nahradit lávkou pro pěší, která bude respektovat protipovodňová opatření, avšak nebude součástí PPO.***
4. ***OV souhlasí se závěrem učiněným na jednání dne 4.11. – náhradou stávajícího starého mostu U splavu za nový most o jednom poli. OV bere na vědomí též nutnost lepšího řešení umístění nového mostu a případné jiné napojení cyklostezky.***
5. ***OV za spolupráce s majetkoprávním odborem poskytne bezodkladně projektantovi veškeré požadavky vlastníků pozemků k získání jejich souhlasů a projektant se pokusí je maximálně zapracovat do projektového řešení.***

***Původní harmonogram*** *přípravy stavby s určením odpovědnosti a termínů* ***s předpokládanou změnou na základě jednání ze 4.listopadu 2015****:*

*a)aktualizace projektu (Projekce) ... 31.10.2015* ***– posun termínu na 31.12.2015***

*- součástí by měla být aktualizace proudění spodní vody*

*b)aktualizaci ekologického auditu EIA-zjišťovací řízení (PLA) ... 30.9.2015 –* ***posun na 30.6.2016***

*c)aktualizaci souhlasů vlastníků pozemků, resp. zahájení jednání s nimi (město, PLA)*

*... 31.8.2015 –* ***posun na 31.12.2016***

*d)žádost o vydání rozhodnutí o územním řízení (město) ... 31.12.2015*

*e)vydání rozhodnutí o územním řízení (stavební odbor) ... 31.3.2016 –* ***posun 31.12.2016***

*f)získání dotčených pozemků (město) ... 31.12.2016 –* ***posun na 30.6.2017***

*g)vydání stavebního rozhodnutí (stavební odbor) ... 30.4.2017 –* ***posun 31.12.2017***

*h)výběrové řízení - zahájení stavebních prací (PLA) ... 2017-2019 –* ***posun 2018-2019***

Projednán zápis z jednání:

***P: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0***

*Příští jednání:*  ***7.12.2015 od 19.00 hodin***

V Ústí nad Orlicí dne 9.11.2015.

Zapsal: Daniel Rössler

Schválil: členové OV Kerhartice

1x kopie pan Jiří Preclík

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mailové kontakty na členy OV:

Duffek Jan [duffekjan@qmail.com](mailto:duffekjan@qmail.com)

PaeDr. Faltysová Eva [zs.uoker@worldonline.cz](mailto:zs.uoker@worldonline.cz)

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová [hanusova@tiscali.cz](mailto:hanusova@tiscali.cz)

Harapát Jaroslav [jharapat@seznam.cz](mailto:jharapat@seznam.cz)

Král Vladimír [servis@elektron-expert.cz](mailto:servis@elektron-expert.cz)

Polakovičová Eva [polakovicova@centrum.cz](mailto:polakovicova@centrum.cz)

Rössler Daniel [rossler@vubas.cz](mailto:rossler@vubas.cz)

**Stránky OV Kerhartice:**

[**www.ov.kerhartice.com**](http://www.ov.kerhartice.com)